## Sheet1
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1105P2001 | BR944 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 550 | 80（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 550 | 157（过程意见） | 1571
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 500 | 80 | [5 empty] | 580 | 应付金额/元 | 550 | 157
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR897 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 650 | 90 | 170 | [5 empty] | 设计费用/元 | 650 | 186 | 1857
完成率（%） | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 650 | 90 | 170 |  |  |  |  | 910 | 应付金额/元 | 650 | 186
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR898 OP50 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 625 | 65（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 625 | 179（过程意见） | 1786
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 625 | 65 | [5 empty] | 690 | 应付金额/元 | 625 | 179
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR900 OP20 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 645 | 140 | 160 | [5 empty] | 设计费用/元 | 645 | 184 | 1842
完成率（%） | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 645 | 140 | 160 |  |  |  |  | 945 | 应付金额/元 | 645 | 184
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR902 OP30 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 620
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 620 | [6 empty] | 620
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP20 | 上模镶块 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 88（上模镶块）
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 88 | [6 empty] | 88
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP30 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 680 | 75（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 660 | 75 | [5 empty] | 735
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP40 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 540 | 45（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 540 | 55 | [5 empty] | 595
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 材料表校对 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 55（材料表校对意见）
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | [5 empty] | 55 |  | 55
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
20240919 新增
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-008 | K02-TQM-KAMA F1H | 9850593780 | OP20 | 上下模镶块 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 97
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 97 | [6 empty] | 97
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 补F1H-1-OP20 上下模镶 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 175
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 175 | [6 empty] | 175
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-012 | K51-ZH SKD-J4U(0855) | 9836072480/9836072380 9836127080 （0855） | OP20 | 上下模镶块 压料板（标准件除外） 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 485
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 485 | [6 empty] | 485
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-012 | K51-ZH SKD-J4U(0855) | 9836072480/9836072380 9836127080 （0855） | OP30 | 上下模镶块压料板（标准件除外）上摸设计 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 650
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 650 | [6 empty] | 650
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-013 | K02-TQM-23K J4U | 98563679/81 | OP30 | 整套图设计（CAM 除外） 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 255
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 255 | [6 empty] | 255
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-013 | K02-TQM-23K J4U | 98563679/81 | OP30 | 整套图设计 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 355
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 355 | [6 empty] | 355
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-014 | K10-KU_FL-HOOD_INR | KU_FL 66421-03500 | OP20 | 上下模镶块 压料板（标准件除外）9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 595
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 595 | [6 empty] | 595
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-015 | K68-JG Tail Gate OTR LWR | 72801DC000 | OP20 | 上下模镶块 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 220
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 220 | [6 empty] | 220
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 补F1H-1-OP20 上下模镶 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 175
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 175 | [6 empty] | 175
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 材料表校对 图纸进行 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 55（材料表校对意见）
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | [5 empty] | 55 |  | 55
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-012 | K51-ZH SKD-J4U(0855) | 9836072480/9836072380 9836127080 （0855） | OP20 | 上下模镶块 压料板（标准件除外） 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 485
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 485 | [6 empty] | 485
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-012 | K51-ZH SKD-J4U(0855) | 9836072480/9836072380 9836127080 （0855） | OP30 | 上下模镶块压料板（标准件除外）上摸设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 650
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 650 | [6 empty] | 650
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-015 | K68-JG Tail Gate OTR LWR | 72801DC000 | OP20 | 上下模镶块 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 220
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 220 | [6 empty] | 220
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年9月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-028 | H97E PC | 8402008AA | OP20 | 整套图设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 1000 | 200 | 200
完成率（%） | 100% | 100% | 100%
应付金额/元 | 900 | 210 | 220 |  |  |  |  | 1330
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年9月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-028 | H97E PD | 8402008AA | OP30 | 下模镶块 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 85
完成率（%） | 60%
应付金额/元 | 85 | [6 empty] | 85
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年10月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-030 | L42P PC | 84313-2jjoa | OP20 | 除了非标cam 整套图 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 700 | 140 | 100
完成率（%） | 100% | 100% | 100%
应付金额/元 | 700 | 140 | 100 |  |  |  |  | 940
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年11月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-032 | BW343 | BW343 | OP20 | 上下模镶块，图纸修改 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 150 | 250
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 150 | 250 | [5 empty] | 400
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-037 | LAC-80010012 | W02-80010012 | OP10 | 整套设计，正式图 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 550 | 250 |  |  |  | 150
完成率（%） | 100% | 100% |  |  |  | 100%
应付金额/元 | 550 | 250 |  |  |  | 150 |  | 950
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-037 | LAC-80010012 | W02-80010012 | OP20 | 整套设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 500 | 300
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 500 | 300 | [5 empty] | 800
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-037 | LAC-80010012 | W02-80010012 | OP30 | 正式图设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 155
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | [5 empty] | 155 |  | 155
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-65534-DM000 | 65534-DM000 | OP10 | 整图设计+正式图设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 150
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | 750 | 350 |  |  |  | 150 |  | 1250
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-65534-DM000 | 65534-DM000 | OP20 | 整图设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 800 | 480 | [5 empty] | 1280
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-71556/66-DM000 | 71556/66-DM000 | OP10 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 240 | [6 empty] | 240
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-71556/66-DM000 | 71556/66-DM000 | OP20 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 445 | 0 | [5 empty] | 445
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-71556/66-DM000 | 71556/66-DM000 | OP30 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 350 | 0 | [5 empty] | 350
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
新增2024年12月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-034 | SP3C-71556/66-DM000 | 71556/66-DM000 | OP60 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 345 | 0 | [5 empty] | 345
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2025年01-03月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2025-004 | F520S | 27118526 | OP40 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 970 | 0 | [5 empty] | 970
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2025-005 | F520M | 27135795 | OP20 | 部分设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 1240 | 0 | [5 empty] | 1240
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2025-006 | CEER-P800 | 2101527-28 | OP30 OP40 | 镶块设计 可以结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 287 | 0 | [5 empty] | 287
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2025-006 | CEER-P700 | 27135795 | OP30 OP40 | 整体设计 （未彻底完成）
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元
完成率（%）
应付金额/元 | 1020 | 0 | [5 empty] | 1020
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
备注2 项目不同客户不同订单费用存在差异，同等大小同等难度模具费用有可能是不同的 请知悉
此表大概基本费用， 最终结算给你费用会有些差异， 差异很会小。
确认；
张峰烈， 2024-09-13。
tdl 2025 01 13。
H97E -PD 也差很多，就裁剪了型面，刃口做的不全，有些做的还不对，设计人抱怨完成度太低了，PD 我们自己弄了。
确认；
张峰烈， 2025-01-14。
再确认；
张峰烈， 2025-01-14，晚上。