## Sheet1
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1105P2001 | BR944 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 550 | 80（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 500 | 80 | [5 empty] | 580
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR897 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 650 | 90 | 170
完成率（%） | 100% | 100% | 100%
应付金额/元 | 650 | 90 | 170 |  |  |  |  | 910
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR898 OP50 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 625 | 65（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 625 | 65 | [5 empty] | 690
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR900 OP20 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 645 | 140 | 160
完成率（%） | 100% | 100% | 100%
应付金额/元 | 645 | 140 | 160 |  |  |  |  | 945
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR902 OP30 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 620
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 620 | [6 empty] | 620
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP20 | 上模镶块 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 88（上模镶块）
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 88 | [6 empty] | 88
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP30 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 680 | 75（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 660 | 75 | [5 empty] | 735
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP40 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 540 | 45（过程意见）
完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 540 | 55 | [5 empty] | 595
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 材料表校对 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 55（材料表校对意见）
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | [5 empty] | 55 |  | 55
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
备注2 项目不同客户不同订单费用存在差异，同等大小同等难度模具费用有可能是不同的 请知悉
此表大概基本费用， 最终结算给你费用会有些差异， 差异很会小。