## Sheet1
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1105P2001 | BR944 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 550 | 80（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 550 | 157（过程意见） | 1571
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 500 | 80 | [5 empty] | 580 | 应付金额/元 | 550 | 157
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR897 OP40 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 650 | 90 | 170 | [5 empty] | 设计费用/元 | 650 | 186 | 1857
完成率（%） | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 650 | 90 | 170 |  |  |  |  | 910 | 应付金额/元 | 650 | 186
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-017 | PS12 | PS121-1106P1311 PS121-1106P2311 | BR898 OP50 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 625 | 65（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 625 | 179（过程意见） | 1786
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 625 | 65 | [5 empty] | 690 | 应付金额/元 | 625 | 179
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR900 OP20 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 645 | 140 | 160 | [5 empty] | 设计费用/元 | 645 | 184 | 1842
完成率（%） | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 645 | 140 | 160 |  |  |  |  | 945 | 应付金额/元 | 645 | 184
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-022 | PS12 | PS121-1103P1101 | BR902 OP30 | 整套图 9月底结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 620
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 620 | [6 empty] | 620
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP20 | 上模镶块 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | 88（上模镶块）
完成率（%） | 100%
应付金额/元 | 88 | [6 empty] | 88
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP30 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 680 | 75（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 680 | 194（过程意见） | 1943
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 660 | 75 | [5 empty] | 735 | 应付金额/元 | 680 | 194
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-023 | YE-PAK SUZUKI YXO | 61121-82M01 | OP40 | 整套图 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计 | 设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 总设计费用
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5% |  | 整套图阶段比例 | 35% | 10% | 100%
设计费用/元 | 540 | 45（过程意见） | [6 empty] | 设计费用/元 | 540 | 154（过程意见） | 1542
完成率（%） | 100% | 100% | [6 empty] | 完成率（%） | 100% | 100%
应付金额/元 | 540 | 55 | [5 empty] | 595 | 应付金额/元 | 540 | 154
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
2024年8月份 设计任务表
项目编号 | 项目号 | 产品件号 | 工序 | 设计任务
2024-020 | YE-KTH 3MAA | 65626/676-3MAA-A003-H1 | OP10 | 材料表校对 图纸进行中 暂不结算
设计阶段 | 会签图设计 | 内审意见修改 | 客户意见修改 | 整理实型图及评审意见 | 客户实型图意见修改 | 正式图及评审意见 | 正式图意见修改 | 合计
整套图阶段比例 | 35% | 10% | 15% | 15% | 5% | 15% | 5%
设计费用/元 | [5 empty] | 55（材料表校对意见）
完成率（%） | [5 empty] | 100%
应付金额/元 | [5 empty] | 55 |  | 55
备注：1由于客户不可控原因，存在可能性设计中的各阶段含有工艺设变更改
2下发新任务后20天内会提供设计费用（具体天数根据项目不同）
3应付金额=设计总价*完成率
备注2 项目不同客户不同订单费用存在差异，同等大小同等难度模具费用有可能是不同的 请知悉
此表大概基本费用， 最终结算给你费用会有些差异， 差异很会小。
请解释涂黄色部分；
按照“会签图设计”费用来算“总设计费用”是涂蓝色部分的。
“总设计费用”来算“内审意见修改”费用时你们提的“内审意见修改”
费用的差异很大。
比如第一项目；
“会签图设计”=550（35%）时“总设计费用”=1571（100%）。
那么，完成率=100%时 应该 “会签图设计”=550，”内审意见修改“=157.
请给我告诉”内审意见修改“费用的算法。一般此费用都有差异。
我觉得内审意见修改时你们修改的也有多，那么咱们修改的工作量应该
不一样吧。
”内审意见修改“工作量中我们的工作量是几%，所以总”内审意见修改“中我们的费用有多少就这样明明白白的写就好吧。
谢谢！
还有，请给你一个建议；文件名里千万别写“朝鲜”。谢谢你的配合。
20240915 尹工回复：
1 "会签图设计" 包含图纸3D实体设计+客户自检表填写+标准件明细表部分， 基本每个项目都有特定的客户自检表 不同项目表格都不同 ，工作量也有差异，因为语言文字理解方面 你们做的话不是很方便。 标准件明细表 这部分很久之前要求你们做过，且边改图边更新标准件明细表。 此项目 我考虑 还是让你们做，费用会对应给你增加一些。你们确认下是否可以, 所以“会签图设计”=550（35%）时“总设计费用”=1571（100%）。总设计费用不是这样计算出来的，并不是1571，会比这个高些，
2“内审意见修改 ” 是指 图纸设计完后 要进行公司内部的检查修改 一般来说 根据图纸质量内审意见要进行2-3轮内部检查的修改。有时审核人并不是同一个人。你们大多是完成第一轮 修改，所以留下了一部分比例。
3“完成率% ” 是指 给你们发意见修改正确率，如果反回修改好的图纸，你们修改到位正确率能达到80%以上 就视为你们完成了100% 留下小问题我们自己修改并不会扣除你们的。 如果你们很多都没改到位或者很多都没改 这样情况会扣除一些。近期目前你们完成的都是比较好的，除非一些你们确实不懂不理解的地方。
4“客户意见修改 整理实型图及评审意见 ” 这个是最不好掌握的，我们客户 上面还会有他们的客户所以有的项目意见会多次 会持续长些，图纸改了两个多月还没下发FMC的我们也是做过的，且有是当天来意见比较着急 当天就要图的，所以这部分一般我们自己做了。
5 正式图这部分，要求少简单些 有参考图的话 考虑后面可以由你们做，比如我们工厂项目的正式图你们做都是没问题的，如果客户要求多些繁琐些 就不建议你们做了。
以上是我总结的 有不明白或疑问的咱们勤时沟通。